附件1

**赤壁市2023年咸宁市级驻村工作队帮扶资金安排项目计划表**

| **序号** | **乡镇/部门** | **村** | **项目**  **名称** | **项目**  **子类型** | **建设**  **内容** | **实际投入资金** | **资金来源(万元)** | | | | | **实施期限**  **（年/月-年/月）** | **预期绩效目标** | **联农带农富农利益联结机制（简述）** | **责任**  **单位** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中央衔接资金** | **省级衔接资金** | **市级衔接资金** | **县级衔接资金** | **其他资金** |
| **合计：6个项目** | | | | | | **234** |  |  | **90** |  | **144** |  |  |  |  |  |  |
| **一、产业发展** | | | 2个项目 | | | **81** |  |  | **30** |  | **51** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新店镇 | 官仕坳村 | 新店镇官仕坳村十五组猕猴桃基地 | 配套设施项目 | 十五组新塘新建80亩猕猴桃基地土地平整 | 31 |  |  | 15 |  | 16 | 2023年10月- 2024年3月 | 带动脱贫户118户479人受益 | 增加村集体收入2万元/年，带动4人就业 | 新店镇 | 徐跃龙 |  |
| 2 | 余家桥乡 | 余家桥村 | 余家桥乡余家桥村杨梅基地配套设施建设项目 | 配套设施项目 | 基地便道1公里、果园围栏2000米、基地临时用房60平方 | 50 |  |  | 15 |  | 35 | 2023年10月- 2024年3月 | 带动脱贫户119户483人受益 | 增加村集体收入2.5万元/年，带动5人就业 | 余家桥乡 | 许国欣 |  |
| **二、乡村建设行动** | | | 4个项目 | | | **153** |  |  | **60** |  | **93** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 茶庵岭镇 | 金峰村 | 茶庵岭镇金峰村三组、四组农田排涝及便道建设 | 农村基础设施 | 排水涝拉直，加深1米，加宽至2米；在港道一侧修建便道，全长约3000米 | 32 |  |  | 15 |  | 17 | 2023年10月- 2024年3月 | 带动75户340人收益 | 减少运输成本2万元/年 | 茶庵岭镇 | 汪华强 |  |
| 4 | 车埠镇 | 熊家岭村 | 车埠镇熊家岭村三组盛家塘清淤 | 人居环境整治 | 熊家岭村三组塘堰清淤 | 20 |  |  | 15 |  | 5 | 2023年10月- 2024年3月 | 带动脱贫户72户287人受益 | 塘堰清淤，改善人居环境 | 车埠镇 | 王烨城 |  |
| 5 | 新店镇 | 雨亭岭村 | 新店镇雨亭岭村九组产业路 | 农村基础设施 | 水泥路面硬化1.4公里，3.5米宽，0.18米厚，C30硂 | 56 |  |  | 15 |  | 41 | 2023年10月- 2024年3月 | 带动脱贫户79户277人受益 | 减少运输成本1万元/年 | 新店镇 | 徐跃龙 |  |
| 6 | 中伙铺镇 | 安丰村 | 中伙铺镇安丰村2、14组公路硬化 | 农村基础设施 | 道路硬化1公里，3.5米宽。型号C30 | 45 |  |  | 15 |  | 30 | 2023年10月- 2024年3月 | 带动脱贫户42户146人受益 | 减少运输成本1万元/年 | 中伙铺镇 | 万鎏辉 |  |