赤壁市2022年幼儿园年检、二级园复评工作

实  施  方  案

为进一步规范我市幼儿园办园行为，落实科学保教，提升办园质量，促进学前教育可持续性发展，根据《关于开展2022年幼儿园年检、二级园复评工作的通知》精神，制定本实施方案。

一、领导小组

组  长：言  娟  教育局党组成员、副局长

副组长：朱永刚  教育局学前股负责人

但  康  教育局民教办负责人

二、年检对象

经教育行政部门审批且办园满一年及以上的各级各类幼儿园。其中11所复评的二级园、12所办园行为督导评估的幼儿园，以复评、督导评估结果为依据评定年检结果。

三、检查时间

2022年4月19日——4月29日实地检查（具体时间提前一天告知）。

四、分工安排

公办园组：朱永刚、魏  星、钱丽芹、丁  媛、潘  丽

年检21所：赵李桥镇（1所）、茶庵岭镇（2所）、新店镇（3所）、余家桥乡（1所）、赤壁镇（1所）、车埠镇（1所）、神山镇（1所）、官塘驿镇（3所）、中伙铺镇（1所）、赤马港街道（1所）、蒲圻街道（4所）、陆水湖街道（2所）

二级园复评6所：华舟幼儿园、城西幼儿园、官塘驿镇实验幼儿园、车埠镇实验幼儿园、黄盖湖镇中心幼儿园、蒲圻办斋公岭幼儿园。

民办园组：但  康、江世基、龚洪汾、张李为、雷红芳

年检23所：赵李桥镇（2所）、车埠镇（1所）、神山镇（1所）、官塘驿镇（1所）、赤马港街道（8所）、蒲圻街道（5所）、陆水湖街道（5所）

二级园复评5所：新区幼儿园、新店镇金太阳幼儿园、官塘驿镇群星幼儿园、茶庵岭镇心连心幼儿园、赤壁镇小诸葛幼儿园。

五、检查程序

1.幼儿园自查(2022年4月19日前）

各幼儿园检查项目对照《赤壁市幼儿园年检评分细则（试行）》《湖北省幼儿园办园水平认定标准》中考核指标及内容进行自查自评，形成自查报告、自评分。做好检查的准备工作(填写相关表格、收集整理台账资料及迎接检查的其他事项)。

2.实地检查 (2022年4月19—29日)

教育局组织检查专班，依据《赤壁市幼儿园年检评分细则（试行）》、《湖北省幼儿园办园水平认定标准》对全市幼儿园进行实地检查。

3.二级园复评整改（2022年5月—6月中旬）

二级园复评低于66分的为“不合格”，予以“亮黄牌”，限期一个月整改，经再次实地评审仍不达标的，做降级处理。

4.总结公布 (2022年7月上旬)

7月初公布年检、二级园复评最终结果，并通过媒体向社会公示。

六、工作要求

1．认真做好准备工作。召开年检工作安排会，布置人员分工，提出工作要求，进行业务培训。

2．严格检查过程。检查组要按照检查流程进行检查，不得随意删减检查内容。检查组成员必须服从工作安排，严守工作纪律。

3．对照标准采集信息。检查成员对照标准记录检查情况，对所查内容进行综合分析，提出整改意见。检查结束后，各组资料汇总人将成员评分记载表、评分表、检查情况小结（亮点、问题、措施）和问题清单进行汇总后交学前教育股。

2022年4月14日