## 附件 评分表
附件
赤壁市砂子岭公园项目绩效评价评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 指标说明 | 参考值（目标值） | 评分标准 | 评分细则 | 评价情况 | 评价得分
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 | 充分 | 《赤壁市“十三五”规划》、《赤壁市城市空间发展战略规划》、2016年赤壁市政府投资项目计划、市政府办公室文件请求（782） | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得0.5分，每发现一项不符合扣0.2分，扣完为止； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分，每发现一项不符合扣0.2分，扣完为止； ③项目立项属于部门职责范围得0.5分，否则不得分； ④项目属于公共财政支持范围得0.5分，否则不得分。 | 充分 | 2
|  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 规范 | 《关于赤壁市砂子岭公园建设项目建议书的批复》赤发改审批〔2016〕55号、《关于赤壁市砂子岭公园建设项目可行性研究报告的批复》赤发改审批〔2016〕78号、《关于赤壁市砂子岭公园建设项目初步设计的批复》赤发改审批〔2017〕150号等 | ①项目按规定程序设立得0.5分，每发现缺少一项程序扣0.2分，扣完为止； ②审批文件、材料符合相关要求得0.5分，每发现一项不符合扣0.2分，扣完为止； ③事前经过必要的研究、决策得1分，每发现一项未完成扣0.5分，扣完为止。 | 较规范。前期论证不够充分，设计深度不够，导致后期变更较大，主要体现在亮化工程、蓝色沥青混凝土等，变更占合同约20%，扣0.5分 | 1.5
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 合理 | 《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《湖北省全面实施预算绩效管理工作指南（第二版）》 | ①项目设置绩效目标得1分，未设置绩效目标但是有相关工作目标得0.5分，否则不得分； ②绩效目标与实际工作内容具有相关性、预期产出与效益和效果符合正常业绩水平且与投资额相匹配得1分，每发现一项不符合扣0.5分，每扣完为止 | 基本合理。项目未单独设置绩效目标，设置工作目标完成建设内容，扣0.5分 | 1.5
|  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 明确 | 《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《湖北省全面实施预算绩效管理工作指南（第二版）》 | ①绩效目标细化分解为具体绩效指标得1分，细化分解具体工作任务得0.5分，否则不得分； ②指标值清晰、可衡量得1分，有待完善得0.5分。 | 基本明确。项目未设置绩效指标，通过初设和可研设置有规划指标，但是指标值与目标联系不紧密，有待完善，综上扣1分。 | 1
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 科学 | 赤壁市砂子岭公园建设项目可行性研究报告、赤壁市砂子岭公园建设项目初步设计说明书 | ①预算经过科学论证得0.5分，否则不得分； ②预算内容与项目内容相匹配得0.5分，每发现一项不符合扣0.2分，扣完为止； ③测算依据充分得0.5分，否则不得分； ④项目投资额或资金量与工作任务匹配得0.5分，否则不得分。 | 科学 | 2
|  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 合理 |  | ①预算资金分配依据充分得1分，每发现一项不充分扣0.2分，扣完为止； ②资金分配额度合理，与实际相符得1分，每发现一项不符合扣0.2分，扣完为止。 | 合理 | 2
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：项目期内落实到具体项目的资金。 预算资金：项目期内预算安排到具体项目的资金。 | 100% | 标准值：100% | 按比例计算得分 | 根据概算工程资金11807.09万元，实际到位工程资金7899万元，到位率67%。 | 1.34
|  | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。 实际使用资金：项目期内项目实际使用资金。 实际到位资金：项目期内实际预算安排到具体项目的资金。 | 100% | 标准值：100% | 按比例计算得分 | 到位7899万元全部支付，预算执行率100% | 2
|  | 资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规 | 《湖北省预算内直接投资项目管理办法》（鄂发改规〔2015〕2号）、《基本建设财务规则》([2016]财政部令81号） | 每发现一项不合规，扣0.2分，扣完为止。 | 合规 | 2
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 健全 | 《湖北省预算内直接投资项目管理办法》（鄂发改规〔2015〕2号）、《基本建设财务规则》([2016]财政部令81号） | 每发现一项不合规，扣0.2分，扣完为止。 | 健全 | 2
|  | 制度执行有效性 | 10 | 项目实施过程中有关制度执行是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①财务相关制度执行情况 ②立项审批、可行性研究、初步设计、财政评审、财务决算、工程资料管理是否落实 ③"四制"执行是否符合相关管理规定 ④是否按相关合同执行、符合相关办法规定 | 有效 | 《湖北省预算内直接投资项目管理办法》（鄂发改规〔2015〕2号）、《基本建设财务规则》([2016]财政部令81号）、《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号） | 每发现一项不合规，扣0.5分，扣完为止。 | 基本有效。1、设计合同签订日期超过中标通知书发出30日；2、未按要求组织绩效自评，未设置绩效目标、绩效指标；3、监理合同签订主体为城发公司，时间为2019年1月；其他施工合同、设计合同签订主体为住建局，与代建合同要求三方签订不符；4、未按规定时间结算、决算；5、相关变更是否批复（补充变更批复）--亮化工程已履行批复手续及新财评，其他变更仅履行项目法人批准？6、未完全响应招标文件中合同条款，主要为措施费计取 7、未取得选址意见书、规划许可证、施工许可证。综上扣5.5分 | 4.5
产出 | 产出数量 | 建筑面积 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：项目实际占地面积及建筑面积。计划产出数：批复的占地面积及建筑面积。 | 390815㎡ | 《关于赤壁市砂子岭公园建设项目建议书的批复》赤发改审批〔2016〕55号、《关于赤壁市砂子岭公园建设项目可行性研究报告的批复》赤发改审批〔2016〕78号、《关于赤壁市砂子岭公园建设项目初步设计的批复》赤发改审批〔2017〕150号等 | 按比例计算得分 | 390000㎡ | 5
|  | 施工规划子项落实率 | 5 | 项目实际产出与可研、初设规划匹配程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：实际完成工程数量。计划产出数：初设图纸中规划的各项工程数量。 | 100% | 赤壁市砂子岭公园建设项目初步设计说明书、招投标文件等 | 每发现一项未完成扣0.3分 | 未完全落实停车厂、健身器材建设，扣0.6分 | 4.4
| 产出质量 | 项目验收合格率 | 4 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 100% | 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格标准 | 验收合格不扣分 | 100% | 4
|  | 质量监督管理落实率 | 4 | 项目实施过程中对质量、进度等落实情况 | 反映项目项目实施过程中对质量、进度等落实情况 | 100% | 《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》 | 根据查看情况分析 | 项目聘请监理单位对工程质量进行监督控制，监理实施旁站，巡视等程序进行质量监控，但是监理日志未体现监理工作情况，未反应监理过程中发现问题、安全管理等，扣1分。 | 3
|  | 安全施工落实率 | 4 | 用以反映和考核项目产出过程中安全生产落实的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 100% | 监理日志、施工日志 | 每发现一项不规范扣0.1分 | 施工过程中未发生安全事故 | 4
| 产出时效 | 完工时间 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 2019-09-10 | 施工总进度计划、相关批复文件、验收报告、施工日志、监理日志 | 每延迟3个月扣0.5分，不足3个月按3个月计算 | 根据合同应于2019年9月10日竣工，实际于2021年1月22日验收，由于疫情影响4个月不考虑，仍延迟12个月，由于边开工边启动征地拆迁，为节约财政资金从别的地方接收弃土，酌情扣1分。 | 4
|  | 开工及时率 | 5 | 项目实际开工时间与批复预期开工时间比较，用以反映和考核项目及时推进情况 | 实际开工时间：项目施工单位实际开始施工时间。预期开工时间：项目可研、批复预期的时间 | 100% | 开工报告、批复文件、可研报告等 | 在可研批复后半年内开工及时，每超过1年扣0.5分。 | 不及时，2016年12月批复可研，项目建设期1年，2017年10月才批复初设，2019年3月开工，初设未及时，开工未及时,由于项目为当年度重大建设工程，项目储备流程多，酌情扣1分 | 4
| 成本指标 | 项目总成本控制 | 4 | 项目实际支出与批复概算的比较，用以反映项目成本控制情况 | 实际支出：指项目对应实际支出情况；批复概算：主要是可研、初设、财评等确定的批复数。 | ≤9472.06 | 项目批复概算、投标文件、合同、财评 | 超过成本每达10%扣0.5分 | 根据施工方提供结算清单11815.27，超过财评及合同签订金额，合同外有1700万元，由于未经最终结算，酌情扣0.5分。 | 3.5
|  | 单位工程成本控制 | 4 | 项目实际支出与批复概算的比较，用以反映项目成本控制情况 | 实际支出：指项目对应实际支出情况；批复概算：主要是可研、初设、财评等确定的批复数。 | ≤财评金额 |  | 超过成本每达10%扣0.5分 | 根据施工方提供结算清单，园建构筑物、绿化苗木等均超过财评金额10%以上，但是由于未经最终结算，且最终结算归类存在调整，酌情暂未扣分。 | 4
效果 | 经济效益指标 | 促进周边经济发展 | 3 | 项目带动周边经济增加情况 | 项目投入使带动周边经济多元化发展情况 | 促进 | 现场查看、走访、问卷调查 | 根据实际情况评价 | 根据问卷，93.38%的市民认为带动经济发展，结合现场查看，促进周边房地产增值，但是未能带动相关配套经济产业，综合扣1分。 | 2
|  | 带动园区经济收入 | 3 | 园区内小吃、茶楼、游乐场收入增加 | 反映园区内小吃、茶楼、游乐场收入增加 | 带动 | 现场查看、走访、问卷调查 | 根据实际情况评价 | 周边学校、房地产小区建设火爆；园区茶楼、游乐场所能带动额流量，但是现场查看，人流量比较少，只是特别节日收入有所增加；由于人流量少，相关配套的驿站基本没有营业。综上扣0.5分。 | 2.5
| 社会效益指标 | 提升城市面貌 | 3 | 反映项目建成提升赤壁对外形象 | 反映项目建成提升赤壁对外形象 | 提升 | 现场查看、走访、问卷调查 | 根据实际情况评价 | 提升。游园数量增加，吸引外来游客入园游玩,但是后期带动不是非常明显，公园热度减少，酌情扣0.5分 | 2.5
|  | 增加政府公共产品供给 | 3 | 反映了公园建设对民众公 共产品供给的增加 | 反映了公园建设对民众公 共产品供给的增加 | 提升 | 现场查看、走访、问卷调查 | 根据实际情况评价 | 项目建设增加了赤壁市公园数量，但是根据问卷反馈，园区停车位减少、卫生等问题影响入园观感，根据问卷，仅有16%市民游园时间2小时以上，游园热情度不高，扣1分。 | 2
| 生态效益指标 | 提升自然环境洁净度 | 4 | 项目建成后改善周边环境情况 | 反映项目建成后改善周边环境情况 | 提升 | 现场查看、走访、问卷调查 | 根据实际情况评价 | 根据问卷，对环境改善效果满意度约为90%，整体满意度较好，扣0.4分。 | 3.6
| 项目可持续性 | 公园运转保障机制 | 4 | 反映日常公园运转保障机制健全情况。 | 保障率=（投入使用数量/实际产出数量）×100%。反映正常投入使用情况。 | 100% | 现场查看 | 根据查看情况分析 | 查看现场，科技馆空闲未使用；竹林苑一处三层小房改变用途使用；驿站空置、相关河流干涸荒废等，投入利用率有待提高，运转保障不够健全，综上扣1分。 | 3
| 满意度指标 | 公众满意度 | 10 | 市民对公园建设各方面满意情况 | 反映市民对公园建设各方面满意情况 | 满意 | 现场查看、走访、问卷调查 | 根据问卷调查，满意度达95%以上不扣分，90%（不含）-95%得9分，85%（不含）-90%得8分，80%-85%得7分，80%以下得6分 | 根据272份问卷，整体满意度达89%。 | 8
合计 |  |  | 100 | [6 empty] | 81.34