## 第1页
表十四
建筑工程竣工验收报告
工程名称： | 赤壁市茶庵岭镇计生办办公大楼装修改造工程
建设单位： | 赤壁市茶庵岭镇人民政府
2021年 8月 14日

## 第2页
工程名称 |  | 赤壁市茶庵岭镇计生办办公大楼装修改造工程 |  | 结构类型/层数
建设单位 |  | 赤壁市茶庵岭镇人民政府 |  | 建筑面积
施工单位 |  | 湖北芮达建筑工程有限公司 |  | 类型 | 装饰装修
监理单位 |  | / |  | 工程总造价 | 21.86 | 万元
项目经理 |  | 周雷 |  | 技术负责人
开工日期 |  | 2021年 07月 15 日 |  | 竣工验收日期 | 2021年 08 月 14 日
工程完成 设计与合 同所约定 内容情况 |  | 该工程已完成设计文件及合同所约定的全部内容
验收组织 形 式 |  | 成立了以建设单位项目负责人为组长各参建单位项目负责人参加的验收组，按照工程验收程序进行验收
验 收 组 组 成 情 况 | 专 业 |  | 成员名称
土建工程
给、排水及采暖工程
电气工程
通风与空调工程
电梯安装工程
智能建筑
工程资料
验收组组长：

## 第3页
工 程 竣 工 验 收 情 况 | 项目 | 验收记录 | [11 empty] | 验收结论
| 分部工程 | 共 | 3 |  |  | 分部，经查 |  |  |  | 3 |  | 分部 |  | 验收合格
|  | 符合标准及设计要求 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 分部
| 质量控制资料 | 共 | 9 |  |  | 项，经审查符合要求 | [7 empty] | 验收合格
|  | 9 |  | 项，经核定符合规范要求 | [6 empty] | 9
项
| 安全和主要 使用功能核 查及抽查结果 | 共核查 |  | 6 |  | 项，符合要求 |  |  |  |  | 6 |  | 项， | 验收合格
|  | 共核查 |  | 6 |  | 项，符合要求 |  |  |  |  | 6 |  | 项，
|  | 经返工处理符合要求 | [5 empty] | / |  |  |  |  | 项，
| 观感质量验收 | 共核查 |  | 9 |  | 项，符合要求 |  |  |  |  | 9 |  | 项， | 验收合格
|  | 不符合要求 |  |  | / |  |  | 项
参 建 各 方 竣 工 验 收 意 见
| 建设单位（公章） | [7 empty] | 项目负责人：
年 月 日
| 设计单位（公章） | [7 empty] | 项目负责人：
年 月 日
| 施工单位（公章） | [7 empty] | 单位负责人：
年 月 日
| 监理单位（公章） | [7 empty] | 总监理工程师：
年 月 日
| 勘察单位（公章） | [7 empty] | 项目负责人：
年 月 日

## 第4页
竣 工 验 收 程 序 | 1、建设单位组织成立验收组 2、各参建单位分别汇报工程合同履行情况和整个工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强 制性标准的情况 3、审查各参建单位提供的工程档案资料 4、查验工程实体质量
工 程 竣 工 验 收 组 验 收 意 见 | 建设单位执行基本建设程序情况：
建设单位按照要求已执行基本建设程序，程序合法，符合有关条文规定
对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价：
在工程施工过程中，各责任体系的责任落实到位，质量体系健全，运行正常
对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价：
质量保证措施有力，质量管理体系健全、运行正常，确保工程质量达到了良好效果，同意竣工验收。
参加验收人员签字：